ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Тымовского муниципального округа

Сахалинской области

| от 25 февраля 2025 г. | № 17 |
| --- | --- |

Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Тымовского муниципального округа Сахалинской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях создания системы долгосрочного целевого планирования, администрация Тымовского муниципального округа Сахалинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Тымовского муниципального округа Сахалинской области (прилагается).

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ Тымовского муниципального округа Сахалинской области, определенным Перечнем муниципальных программ Тымовского муниципального округа Сахалинской области на период с 2025 по 2030 год обеспечить внесение изменений и утверждение муниципальных программ, в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением в срок до 01.04.2025 года.

3. Отменить пункт 1 постановления администрации МО «Тымовский городской округ» от 23.08.2024 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ МО «Тымовский городской округ».

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании «Тымовский вестник» (доменное имя TYMNEWS.RU) и на официальном сайте администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра, вице-мэров Тымовского муниципального округа Сахалинской области в соответствии с распределением полномочий.

Исполняющий обязанности мэра

Тымовского муниципального округа

Сахалинской области                                                                      Ю.В.Долгая

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области от 25.02.2025 № 17

ПОРЯДОК

разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности

муниципальных программ

Тымовского муниципального округа

Сахалинской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правовой механизм принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Тымовского муниципального округа Сахалинской области (далее – муниципальная программа), сроки реализации и требования к содержанию муниципальных программ.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов) и проектов, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающим наиболее эффективное достижение общих целей и решение задач социально-экономического развития Тымовского муниципального округа;

- структурные элементы муниципальной программы – стратегические проекты, ведомственные проекты, муниципальные проекты, комплексы процессных мероприятий;

- направление (подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям структурных элементов, выделенный исходя из достижения целей муниципальной программы (при необходимости);

- мероприятие (результат) структурного элемента – количественно измеримый итог деятельности, имеющий контрольную точку (ключевое событие), направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, отражающий ход его реализации и факт завершения значимых действия по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными параметрами (характеристиками);

- комплекс процессных мероприятий – группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач Тымовского муниципального округа Сахалинской области - показатель – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента муниципальной программы и отражающий социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;

- контрольная точка (ключевое событие) – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

- ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель) – органы местного самоуправления, как главные распорядители бюджетных средств, ответственные за разработку и реализацию муниципальной программы Тымовского муниципального округа Сахалинской области (далее – ОМСУ), определенные в Перечне муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области (далее - Перечень муниципальных программ);

- соисполнитель муниципальной программы (далее – соисполнитель) – ОМСУ, структурные подразделения ОМСУ, ответственные за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы;

- участники муниципальной программы (далее – участники) – ОМСУ, структурные подразделения ОМСУ, участвующие в реализации стратегических проектов, ведомственных проектов, муниципальных проектов. комплексов процессных мероприятий.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя следующие структурные элементы:

1.3.1. Стратегический проект;

1.3.2. Ведомственный проект;

1.3.3. Муниципальный проект;

1.3.4. Комплекс процессных мероприятий.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем (совместно с соисполнителями, участниками), определенным Перечнем муниципальных программ.

1.5. Муниципальная программа разрабатывается на долгосрочный период, крайний срок которого определяется Перечнем муниципальных программ.

1.6. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

1.6.1 обеспечения достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ на достижение соответствующих показателей национальных целей;

1.6.2 обеспечения достижение целей и приоритетов социально-экономического развития Тымовского муниципального округа Сахалинской области, установленных документами стратегического планирования;

1.6.3 учета показателей оценки эффективности деятельности мэра, первого вице-мэра и вице-мэров Тымовского муниципального округа Сахалинской области;

1.6.4 синхронизация муниципальных программ с государственными программами Сахалинской области и иными программами, влияющими на достижение показателей и выполнение (достижение) мероприятий (результатов) муниципальных программ.

1.6.5 выделение в структуре муниципальной программы:

- проектной части – проекты, направленные на получение новых (уникальных) результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

- процессной части – процессных мероприятий, реализуемые непрерывно или на периодической основе;

1.6.6 включения в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующей сфере (включая меры организационного характера и совершенствование нормативного правового регулирования).

1.7. Основные параметры утвержденной муниципальной программы используются при формировании прогноза социально-экономического развития Тымовского муниципального округа Сахалинской области на среднесрочный период.

2. Основание, этапы разработки, согласование

и внесение изменений в муниципальные программы

2.1. Проект Перечня муниципальных программ, а также проекты о внесении в него изменений и (или) дополнений, формируется отделом экономики, торговли и сельского хозяйства администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области (далее – отдел экономики), исходя из приоритетов социально-экономического развития Тымовского муниципального округа Сахалинской области, предложений ОМСУ, структурных подразделений ОМСУ.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит: наименование муниципальной программы, срок реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы.

2.3. Внесение изменений и (или) дополнений в Перечень муниципальных программ, осуществляется на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ.

Внесение изменений и (или) дополнений в Перечень муниципальных программ производится до 15 июня текущего года.

2.4. Подготовка проекта муниципальной программы, а также дополнительных и обосновывающих материалов осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

2.5. Проект постановления администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области об утверждении муниципальной программы, а также о внесении в нее изменений и (или) дополнений вносится на согласование вместе с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием.

2.6. Согласование проекта постановления об утверждении муниципальной программы, а также о внесении в нее изменений и (или) дополнений, осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области (далее – Администрация).

2.7. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации.

2.8. Предметом рассмотрения и согласования муниципальной программы является:

2.8.1. соответствие муниципальной программы установленным процедурам разработки и соблюдение требований к ее содержанию;

2.8.2 соответствие целей муниципальной программы целям и задачам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области и иным документам стратегического планирования, отдельным положениям решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам Сахалинской области и муниципальным правовым актам Администрации в сфере реализации муниципальной программы;

2.8.3 соответствие структурных элементов, входящих в состав муниципальной программы, заявленным целям муниципальной программы;

2.8.4. соответствие предусмотренных объемов средств муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области, включая соответствие наименований и объемов средств по структурным элементам муниципальной программы, показателям местного бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области.

2.9. Внесение изменений в муниципальную программу обеспечивает ответственный исполнитель и (или) соисполнитель по структурному элементу муниципальной программы по согласованию с ответственным исполнителем по своей инициативе либо во исполнение поручений мэра Тымовского муниципального округа Сахалинской области, в том числе сформированных на основе рассмотрения результатов мониторинга реализации муниципальных программ, и подлежит обязательному согласованию с отделом экономики и Финансовым управлением.

2.10. Внесение изменений в отдельные мероприятия муниципальной программы обеспечивает ответственный исполнитель муниципальной программы и (или) соисполнитель по структурному элементу муниципальной программы по согласованию с ответственным исполнителем и подлежит обязательному согласованию.

2.11. Формирование, согласование и утверждение муниципальных программ, а также внесение изменений и (или) дополнений в них, осуществляется на бумажном носителе.

2.12. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного года, подлежит утверждению Администрацией не позднее 1 июля текущего года.

3. Требования к содержанию муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа включает:

а) приоритеты и цели муниципальной политики, в том числе с указанием связи с национальными целями (при наличии) в соответствующей сфере муниципальной программы (далее – стратегические приоритеты);

б) паспорт муниципальной программы;

в) паспорта структурных элементов муниципальной программы;

г) иные дополнительные документы и обосновывающие материалы в сфере реализации муниципальной программы (при необходимости).

3.2. Раздел «Стратегические приоритеты» является текстовой частью муниципальной программы и включает в себя следующие подразделы:

3.2.1 оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Тымовского муниципального округа Сахалинской области.

В рамках оценки текущего состояния проводиться анализ действительного состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Тымовского муниципального округа Сахалинской области, указываются основные показатели развития данной сферы, определяются проблемы и меры по их решению.

3.2.2 описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики (при наличии) в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

Данный подраздел содержит:

- описание стратегических приоритетов социально-экономического развития Тымовского муниципального округа Сахалинской области, соответствующих сфере реализации муниципальной программы.

При описании стратегических приоритетов в сфере реализации муниципальной программы учитываются национальные цели, определенные Президентом Российской Федерации, приоритеты социально-экономического развития Сахалинской области и Тымовского муниципального округа Сахалинской области, а также показатели, характеризующие достижение таких приоритетов;

3.2.3 описание стратегических целей муниципальной программы, характеризующих достижение указанных приоритетов.

Указанные цели должны быть установлены документами стратегического планирования, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области и муниципальными правовыми актами Тымовского муниципального округа Сахалинской	 области.

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, а также быть взаимоувязанными с национальными целями в соответствующей сфере реализации муниципальной программы.

Формулировка целей должна быть краткой, ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Должно указываться описание муниципальных проектов, ведомственных проектов посредством реализации мероприятий за счет которых осуществляется достижение национальных целей.

- описание муниципальных проектов, ведомственных проектов посредством реализации мероприятий которых осуществляется достижение национальных целей;

- сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Сахалинской области.

3.2.4 задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

В рамках описания задач муниципального управления и способов их достижения приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, предлагаемые механизмы (способы) их достижения (планируемые мероприятия), а также ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

3.2.5 Задачи, определенные в соответствии с национальными целями.

Задачи, определенные в соответствии с национальными целями, формируются исходя из необходимости достижения национальных целей с учетом положений Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2025 года и на плановый период до 2030 года.

3.3. Требования к формированию паспорта муниципальной программы.

Паспорт муниципальной программы разрабатывается по Форме № 1 к настоящему Порядку и является приложением раздела стратегические приоритеты.

Паспорт муниципальной программы содержит основные разделы в табличном формате, разрабатывается с учетом следующих подходов:

3.3.1 основные положения о муниципальной программе с указанием целей, сроков реализации, ответственного исполнителя, соисполнителя и участников муниципальной программы, направлений (подпрограмм) (при необходимости), а также влияния реализации муниципальной программы на достижение национальных целей (показателей национальных целей);

3.3.2 показатели муниципальной программы по годам реализации, сгруппированные по целям программы, с указанием связи с показателями национальных целей;

3.3.3 перечень структурных элементов муниципальной программы с указанием задач и кратким описанием ожидаемых эффектов от реализации этих задач, сроков реализации, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента, а также связи структурных элементов с показателями муниципальной программы;

3.3.4 параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период ее реализации, включающие:

- средства федерального бюджета Российской Федерации, средства областного бюджета Сахалинской области, средства бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области, внебюджетные источники – в разрезе ее структурных элементов.

Сведения в паспорте муниципальной программы приводятся, начиная с 2025 года, либо с года начала реализации муниципальной программы (для муниципальных программ, реализация которых начинается после 2025 года).

3.3.5. В разделе 1 «Основные положения» паспорта муниципальной программы отражается основная информация о муниципальной программе, в том числе следующие сведения:

а) ответственный исполнитель;

б) соисполнитель;

в) участник;

г) период реализации;

д) цели программы;

е) направлениях (подпрограммах) (при необходимости);

ж) объем финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы;

з) связь с национальными целями (в случае, если в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на достижение национальных целей), государственными программами Сахалинской области.

Наименование муниципальной программы, информация об ответственном исполнителе и периоде реализации муниципальной программы в соответствующих строках указанного раздела приводится в соответствии с утвержденным Перечнем муниципальных программ.

В строке «Период реализации» паспорта муниципальной программы указывается период реализации муниципальной программы (год начала и год окончания реализации муниципальной программы).

В строке «Цели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы указываются не более 10 наименований целей реализации муниципальной программы.

При указании в составе муниципальной программы направлений (подпрограмм), количество целей муниципальной программы устанавливается не более количества направлений (подпрограмм) муниципальной программы (при необходимости).

Цель муниципальной программы формулируется с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания ее реализации.

Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов такой программы.

Сформированные цели муниципальной программы должны в целом охватывать основные направления реализации муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Тымовского муниципального округа Сахалинской области.

Цели муниципальных программ могут включать указание на национальные цели или достижение показателей национальных целей в соответствии со сферой реализации муниципальной программы.

Цели муниципальной программы должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

Для каждой цели муниципальной программы формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

В строке «Направления (подпрограммы)» паспорта муниципальной программы указываются наименования выделяемых (при необходимости) в муниципальной программе направлений (подпрограмм).

В строке «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» паспорта муниципальной программы указывается общий объем финансирования муниципальной программы в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

В строке «Связь с национальными целями» приводятся наименования национальных целей, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», на достижение которых влияет муниципальная программа, и наименования государственных программ Сахалинской области, соответствующих отрасли или сфере реализации муниципальной программы.

3.3.6 В разделе 2 «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы в число показателей муниципальной программы включаются:

а) показатели, характеризующие достижение национальных целей;

б) показатели социально-экономического развития Тымовского муниципального округа, определяемые в документах стратегического планирования;

в) показатели оценки эффективности деятельности должностных лиц ОМСУ по курируемым направлениям;

г) показатели, предусмотренные государственными программами для Тымовского муниципальный округа;

д) показатели, содержащиеся в соглашениях с органами исполнительной власти Сахалинской области о предоставлении бюджету Тымовского муниципального округа Сахалинской области субсидий (субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Сахалинской области;

е) иные показатели финансовых и нефинансовых соглашений и других документов.

Показатели, предусмотренные в заключенном нефинансовом соглашении, отражаются в составе муниципальной программы, ее структурного элемента без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных таким соглашением, за исключением случаев обеспечения улучшения плановых значений по годам реализации таких показателей.

Ухудшение значений показателей социально-экономического развития, установленных в документах стратегического планирования, не допускается.

Показатели муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

а) отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности (возможности проведения оценки их достижения по предусмотренным методикам расчета показателей);

б) отражать специфику развития определенной сферы социально-экономического развития, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

в) иметь количественное значение;

г) определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, отчетных данных ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы;

д) отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

е) быть взаимосвязанными с ожидаемыми результатами муниципальной программы и показателями государственных программ Сахалинской области;

ё) характеризовать количественный ход реализации муниципальной программы и достижение ее цели.

Допускается включение в муниципальную программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

В составе структурных элементов муниципальной программы в обязательном порядке отражаются показатели и (или) результаты, предусмотренные в заключенных:

а) соглашениях о реализации на территории Тымовского муниципального округа Сахалинской области муниципального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего регионального проекта, федерального проекта, входящего в состав национального проекта;

б) нефинансовых соглашениях;

в) финансовых соглашениях.

Показатели и (или) результаты, предусмотренные в соглашениях, указанных в подпунктах, а), б) настоящего пункта, отражаются в составе структурных элементов муниципальной программы без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таких соглашениях.

Показатели муниципальной программы, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы, формируются для каждой цели муниципальной программы.

Количество показателей муниципальной программы формируется исходя из необходимости и достаточности для достижения целей муниципальной программы.

Используемые показатели муниципальной программы должны позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей.

По каждому показателю в соответствующих графах раздела приводится его наименование, единица измерения по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ), базовое значение и значения по годам реализации муниципальной программы, наименование ответственного за достижение показателя структурного подразделения органа местного самоуправления, а также связь с показателями национальных целей (при наличии такой связи).

Показатели муниципальной программы формируются с учетом показателей, включенных по соответствующей сфере в долгосрочные документы (указы, стратегии, государственные программы Российской Федерации и т.п.), утвержденные Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области, муниципальными правовыми актами Администрации.

В раздел 2 «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы могут быть включены показатели структурных элементов, если такие показатели отражают конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

В разделе 2 «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы необходимо установить уровень показателя:

- «ГП» - в случае, если включен показатель уровня государственной программы Сахалинской области;

- «МП» - муниципальный проект;

- «КПМ» – комплекс процессных мероприятий - в случае, если включен показатель из структурного элемента государственной программы Сахалинской области. муниципальной программы.

В качестве базового значения показателя указывается плановое (оценочное) значение показателя за год, соответствующий году разработки проекта муниципальной программы. При этом, по мере получения фактических значений показателя, базовое значение подлежит корректировке.

Корректировка плановых значений показателей и (или) мероприятий (результатов) текущего года, с учетом сложившегося фактического значения или его оценки, в IV квартале текущего года не допускается, кроме случаев принятия решений Правительством Сахалинской области, администрацией Тымовского муниципального округа Сахалинской области, делающих невозможным достижение значений показателей и (или) мероприятий (результатов), о чем должно быть указано в пояснительной записке к проекту нормативного акта о внесении изменений в муниципальную программу.

По итогам отчетного года плановые значения показателей последующих периодов могут быть скорректированы с учетом достигнутого уровня.

3.3.7 В разделе 3 «Структура муниципальной программы» паспорта муниципальной программы приводится информация о структурных элементах муниципальной программы (региональных проектах, муниципальных проектах, ведомственных проектах, комплексах процессных мероприятий, а также при необходимости об отдельных мероприятиях, направленных на проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году).

Взаимоувязанные по срокам, ресурсам и исполнителям структурные элементы, сгруппированные исходя из необходимости достижения целей муниципальной программы, при необходимости приводятся в составе направлений (подпрограмм) муниципальной программы.

По каждому структурному элементу муниципальной программы приводится следующая информация:

а) наименование (для муниципальных проектов, ведомственных проектов указывается их краткие наименования в соответствии с паспортами таких проектов);

б) наименование ОМСУ (структурного подразделения), ответственного за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы;

в) срок реализации в формате «год начала - год окончания реализации» (для комплексов процессных мероприятий год окончания не указывается);

г) задачи структурного элемента, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной программы.

Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных проектов, муниципальных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий;

д) ожидаемые эффекты от реализации задачи.

Приводится краткое описание ожидаемых социальных, экономических и иных эффектов от выполнения каждой задачи структурного элемента;

е) связь с показателями муниципальной программы. По каждой задаче структурного элемента в соответствующей графе приводится наименование одного или нескольких показателей уровня муниципальной программы.

Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы (за исключением комплексов процессных мероприятий, по которым показатели могут не устанавливаться).

Задачи структурных элементов муниципальной программы не должны дублироваться.

3.3.8 В разделе 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежит отражению информация об объеме финансового обеспечения муниципальной программы в разрезе ее структурных элементов по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы включает: бюджетные ассигнования федерального бюджета, средства областного бюджета Сахалинской области, средства бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области, внебюджетные источники, которые указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Собрания Тымовского муниципальный округа Сахалинской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с Перечнем и структурой муниципальных программ.

Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы на период после планового периода указываются в соответствии с параметрами бюджетного прогноза Тымовского муниципального округа Сахалинской области.

Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы планируются в разрезе структурных элементов и подлежат приведению в соответствие с решением Собрания Тымовского муниципального округа Сахалинской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в течение 30 рабочих дней с даты принятия решения Собрания Тымовского муниципального округа Сахалинской области о внесении изменений в решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы, приведенных в паспорте муниципальной программы и паспортах соответствующих структурных элементов муниципальной программы.

3.3.9. Раздел 5 «Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы» заполняется с учетом квартальной периодичности наблюдения.

В поквартальном плане приводятся плановые значения показателей уровня муниципальной программы по кварталам.

Поквартальный план формируется на текущий год реализации муниципальной программы.

3.4. Паспорта структурных элементов муниципальной программы формируются в соответствии с требованиями настоящего Порядка:

1) Паспорт структурного элемента муниципальной программы, составляющего проектную часть муниципальной программы (муниципального проекта, ведомственного проекта), разрабатывается согласно Форме № 2 к настоящему Порядку;

2) Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями согласно Форме № 3 к настоящему Порядку.

Формирование и реализация региональных, муниципальных и ведомственных проектов, составляющих проектную часть муниципальной программы, осуществляются в соответствии с нормативным правовым актом администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области в сфере организации проектной деятельности.

3.4.1 В рамках проектной части муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусмотренных положением о проектной деятельности:

а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

в) предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета Сахалинской области;

г) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

д) выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальных программ;

е) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

ж) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

з) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

3.4.2 Процессная часть муниципальной программы состоит из основных мероприятий, не относящихся к проектной части, в рамках которых предусматривается:

а) выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

б) осуществление текущей деятельности учреждений (содержание ОМСУ, (структурных подразделений), подведомственных муниципальных учреждений Тымовского муниципального округа (далее – муниципальные учреждения);

в) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

г) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, включая осуществление социальных налоговых расходов (за исключением мер поддержки, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

д) обслуживание муниципального долга;

е) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

ж) приобретение товаров, работ, услуг (за исключением мероприятий по приобретению товаров, работ, услуг, осуществляемых в рамках проектной деятельности);

з) повышение квалификации кадров, осуществляемых в рамках проектной деятельности);

и) иные направления деятельности, отвечающие критериям процессной части муниципальных программ.

Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Комплекс процессных мероприятий представляет собой группу скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций, и решений текущих задач Тымовского муниципальный округа Сахалинской области.

3.5 Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит:

а) общие положения, основную информацию о комплексе процессных мероприятий, в том числе его наименование, сведения об ответственном за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий (соисполнитель муниципальной программы), сведения об участниках, ответственных за реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий;

б) показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц измерения по общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ), базовых значений и плановых значений по годам реализации, а также наименование ответственного за достижение показателя;

в) перечень мероприятий (результатов), имеющих количественно измеримый итог, характеризующий число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ;

г) параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом по структурному элементу муниципальной программы, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам);

д) план реализации комплекса процессных мероприятий.

3.5.1 В разделе 1 «Общие положения» паспорта комплекса процессных мероприятий приводится основная информация о комплексе процессных мероприятий, в том числе его наименование, сведения об ответственном за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий (соисполнитель муниципальной программы), сведения об участниках, ответственных за реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий и контрольных точек.

В случае, если ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий является также ответственным за реализацию мероприятий (результатов) такого комплекса и контрольных точек, то в строке «Участники» паспорта комплекса процессных мероприятий наименование ответственного исполнителя комплекса процессных мероприятий не дублируется.

3.5.2 В разделе 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий» приводятся показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц измерения по ОКЕИ, базовых значений и плановых значений по годам реализации, а также наименование ответственного за достижение показателя.

3.5.3 В разделе 3 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводятся задачи, а также необходимые для их решения мероприятия (результаты). По каждому мероприятию (результату) приводится его наименование, тип, характеристика, единица измерения по ОКЕИ, базовое значение и значения по годам реализации комплекса процессных мероприятий.

Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) не должно:

- дублировать наименование показателя, задачи, иного мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий, а также их контрольных точек;

- дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных структурных элементов муниципальной программы;

- содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;

- содержать указание на два и более мероприятия (результата);

- содержать наименования федеральных законов, иных нормативных правовых актов, поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Сахалинской области;

- содержать указание на виды и формы государственной поддержки (субвенции, субсидии, дотации и другое).

Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы должно иметь контрольные точки (ключевые события), отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

При разработке мероприятий (результатов) и контрольных точек комплексов процессных мероприятий муниципальной программы мероприятия рекомендуется формировать по типам:

1) оказание услуг (выполнение работ). Указанный тип используется для мероприятий (результатов), в рамках которых предусматривается предоставление субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Наименование мероприятия (результата) с типом «Оказание услуг (выполнение работ)» формулируется исходя из содержания оказываемых услуг (выполняемых работ). Значения такого мероприятия (результата) устанавливаются в соответствии с показателями, характеризующими объем муниципальных услуг (выполняемых работ), установленными в муниципальном задании.

2) Осуществление текущей деятельности. В рамках мероприятий (результатов) с указанным типом предусматривается содержание ОМСУ, (структурных подразделений), а также подведомственных муниципальных учреждений, в том числе:

- материальное обеспечение, включая фонд оплаты труда;

-  осуществление компенсационных и иных выплат;

- обеспечение условий для осуществления текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и подведомственных ему муниципальных учреждений (при необходимости).

В рамках такого мероприятия (результата) осуществляется в том числе обеспечение эксплуатации и текущего ремонта административных зданий, оплата коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплата налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда;

- научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы.

Для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются.

3) Повышение квалификации кадров. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), предусматривающих реализацию программ профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации кадров.

В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку «Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров» с уточнением в такой формулировке целевой группы обучающихся.

В случае профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих соответствующие мероприятия (результаты) следует предусматривать в составе обеспечивающих комплексов процессных мероприятий.

4) Выплаты физическим лицам. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций, а также социальных и прочих выплат различным категориям граждан.

В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку «Обеспечена государственная поддержка граждан» с уточнением в такой формулировке целевой группы получателей.

Значение такого мероприятия (результата) рекомендуется устанавливать в зависимости от численности получателей пособий, компенсаций и прочих выплат.

5) Приобретение товаров, работ, услуг. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг.

Значение результата и единица его измерения устанавливаются в зависимости от объекта закупки и ее объема.

6) Жилищное обеспечение граждан. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется предоставление субсидии гражданам на приобретение жилья.

В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку «Жилищное обеспечение» с указанием конкретной целевой группы.

7) Иные мероприятия (при необходимости).

При описании характеристики мероприятия (результата) приводятся дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать мероприятие (результат). Формулировка характеристики мероприятия (результата) должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого результата (мероприятия) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

Включение в муниципальную программу комплексов процессных мероприятий, реализация которых направлена на достижение целей иных муниципальных программ, не допускается.

3.5.4 В разделе 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» отражается информация об объемах финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий с детализацией по мероприятиям (результатам), по годам реализации и источникам финансового обеспечения.

Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий приводятся в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

3.5.5 Раздел 5 «План реализации комплекса процессных мероприятий» заполняется с учетом следующих рекомендаций:

1) в плане реализации подлежат отражению все мероприятия (результаты) комплексов процессных мероприятий и детализирующие их контрольные точки.

Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

2) определение по каждому мероприятию (результату) и контрольной точке ответственного за его выполнение (достижение).

По одному мероприятию (результату), а также по одной контрольной точке, может быть указан только один ответственный за их выполнение (достижение).

3) установление для каждой контрольной точки срока ее достижения.

Рекомендуемое количество контрольных точек составляет не менее 2 в год на одно мероприятие (результат) и не более 6, за исключением случаев, когда контрольные точки не устанавливаются.

Не допускается преобладание наибольшего количества контрольных точек в IV квартале года.

4) определение вида документа, подтверждающего факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки.

Допускается внесение изменений в перечень контрольных точек в случае установления новых расходных обязательств Тымовского муниципального округа или изменения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия (результата).

План реализации комплекса процессных мероприятий разрабатывается на период реализации соответствующей муниципальной программы.

При необходимости в паспорт комплекса процессных мероприятий могут включаться иные сведения.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Тымовского муниципального округа Сахалинской области.

4.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Сахалинской области, местного бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области, а также внебюджетных источников (юридических и физических лиц) (далее - бюджетные ассигнования) в установленном порядке.

4.3. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ утверждается в соответствии с параметрами решения Собрания Тымовского муниципального округа Сахалинской области на очередной финансовый год и плановый период.

4.4. Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения реализации муниципальных программ, приведенных в паспорте такой программы и паспортах соответствующих структурных элементов программы.

4.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в порядке и сроки, установленные для формирования проекта бюджета Тымовского муниципального округа Сахалинской области.

4.6. В случае несоответствия заявленных в муниципальной программе объемов финансирования объемам средств, утвержденным решением Собрания Тымовского муниципального округа Сахалинской области о бюджете Тымовского муниципального округа Сахалинской области на реализацию мероприятий муниципальной программы, ответственный исполнитель соответствующей программы обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, в том числе в части ее целевых индикаторов и их количественных показателей, перечня мероприятий.

При внесении изменений в финансирование программы в течение года также следует учитывать возможность корректировки плановых значений индикаторов результативности в связи с существенным изменением перечня или содержания выполняемых мероприятий.

4.7. Ранее утвержденные на реализацию муниципальных программ бюджетные ассигнования могут быть сокращены (увеличены), в том числе по результатам мониторинга и (или) проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

5. Система управления муниципальными программами

5.1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает совместно с соисполнителями разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

б) определяет перечень соисполнителей и участников муниципальной программы, координирует их деятельность в ходе реализации муниципальной программы;

в) осуществляет реализацию муниципальной программы, мониторинг реализации муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, конечных результатов ее реализации;

г) представляет по запросам информацию о реализации муниципальной программы и (или) ее структурных элементов;

д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки квартальных и годового отчетов;

е) координирует деятельность соисполнителей и участников по заполнению форм и представлению данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

ж) представляет в финансовое управление Тымовского муниципального округа Сахалинской области подготовленный совместно с соисполнителями муниципальной программы годовой и квартальный отчеты о реализации муниципальной программы.

5.2. Соисполнители:

а) обеспечивают согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части структурных элементов муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

б) обеспечивают совместно с участниками муниципальной программы реализацию включенных в муниципальную программу региональных проектов, муниципальных проектов и комплексов процессных мероприятий;

в) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и подготовки квартальных и годового отчетов;

г) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки квартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы;

д) предоставляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы.

5.4. Участники:

а) обеспечивают реализацию мероприятий региональных проектов, муниципальных проектов, стратегических проектов и комплексов процессных мероприятий, в реализации которых предусмотрено их участие;

б) представляют ответственному исполнителю и (или) соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы и подготовки квартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы.

5.5. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей, а также полноту и достоверность сведений, представляемых в рамках квартальной и годовой отчетности.

6. Мониторинг и контроль реализации муниципальных программ

6.1. Мониторинг реализации муниципальных программ (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ, выявлению рисков недостижения плановых параметров.

6.2. Целью мониторинга реализации муниципальных программ является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальных программ для минимизации рисков недостижения плановых параметров и принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

6.3. В ходе мониторинга формируются ежеквартальные и годовые отчеты.

Ежеквартальные и годовые отчеты состоят из текстовой части и приложений к текстовой части.

6.4. Подготовка квартальных и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы (при наличии).

6.5. Отчет о ходе реализации муниципальной программы направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в финансовое управление Тымовского муниципального округа Сахалинской области:

- ежеквартальный отчет не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением IV квартала);

- годовой отчет до 15 февраля года, следующего за отчетным кварталом.

6.6. Годовой отчет включает:

- отчет о ходе реализации муниципальной программы;

6.7. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ формируется согласно Форме № 4 к настоящему Порядку:

6.7.1. При оформлении титульного листа отчета о ходе реализации муниципальной программы указывается наименование соответствующей муниципальной программы, отчетный период, ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнители муниципальной программы, участники (при наличии);

6.7.2. В разделе 1 «Сведения о достижении показателей муниципальной программы» Форма № 4 к настоящему Порядку подлежат отражению показатели, включенные в паспорт муниципальной программы.

В случае отсутствия данных о фактическом значении показателя на конец отчетного периода, в графе проставляется значение «0».

При наличии указывается информационная система (региональная или иная), содержащая информацию о показателях муниципальной программы и их значениях.

При наличии отклонений фактических/плановых значений за отчетный период в комментариях приводятся обоснования таких отклонений.

6.7.3. В разделе 1 «Сведения о достижении показателей муниципальной программы» Форма № 4 к настоящему Порядку подлежат отражению показатели, включенные в паспорт муниципальной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.

По каждому показателю в соответствующих графах раздела приводится:

- статус фактического значения за отчетный период с цветовой индикацией (зеленый индикатор – показатель выполнен, красный индикатор – показатель не выполнен);

-  наименование показателя;

- единица измерения по Общероссийскому классификатору единиц измерения (далее – ОКЕИ);

- плановое значение на конец отчетного года;

- фактическое значение на конец отчетного года;

- подтверждающий документ.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих значений показателя (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники статистической информации (при наличии).

- комментарий.

Комментарий заполняется при наличии отклонений фактического значения показателя за отчетный период относительно планового значения показателя на конец отчетного периода. В данном случае в комментарии приводятся обоснования таких отклонений.

6.7.4. В разделе 2 «Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» согласно Форме № 4 к настоящему Порядку, подлежит отражению информация об исполнении бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе ее структурных элементов с указанием источников финансового обеспечения.

6.7.5. В разделе 3 «Дополнительная информация» Форма № 4 к настоящему Порядку приводится информация о ходе реализации муниципальной программы, анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, а также предложения по корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы, информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период.

6.8. Отчеты о ходе реализации проекта формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода (включительно) ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями совместно с участниками по Форме № 5 к настоящему Порядку.

6.8.1. При оформлении титульного листа отчета о ходе реализации проекта указывается наименование проекта, отчетный период (за I квартал № года, за II квартал № года, за III квартал № года, за № год), куратор проекта, руководитель проекта, связь с муниципальной программой.

6.8.2. В разделе 1 «Сведения о достижении показателей проекта» Формы № 5 к Порядку подлежат отражению показатели, включенные в паспорт проекта.

В случае отсутствия данных о фактическом значении показателя на конец отчетного периода, в графе проставляется значение «0».

При наличии указывается информационная система (региональная или иная), содержащая информацию о показателях муниципальной программы и их значениях.

При наличии отклонений фактических/плановых значений за отчетный период в комментариях приводятся обоснования таких отклонений.

6.8.3. В разделе 1 «Сведения о достижении показателей проекта» Формы № 5 к Порядку подлежат отражению показатели, включенные в паспорт проекта, при наличии таких показателей.

По каждому показателю в соответствующих графах раздела приводится:

- статус фактического значения за отчетный период с цветовой индикацией (зеленый индикатор – показатель выполнен, красный индикатор – показатель не выполнен);

-  наименование показателя;

- единица измерения по ОКЕИ;

- плановое значение на конец отчетного года;

- фактическое значение на конец отчетного года;

- подтверждающий документ.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих значений показателя (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники статистической информации (при наличии).

- комментарий.

Комментарий заполняется при наличии отклонений фактического значения показателя за отчетный период относительно планового значения показателя на конец отчетного периода. В данном случае в комментарии приводятся обоснования таких отклонений.

6.8.4. В разделе 2 «Статус результатов проекта» Формы № 5 к настоящему Порядку формируются сведения о выполнении плана реализации (управления) проектом.

В указанном разделе отражаются ключевые события, мероприятия, работы, предусмотренные планом реализации (управления) проектом.

По каждому ключевому событию, мероприятию, работе в соответствующих графах приводится:

- статус ключевого события, мероприятия, результата, работы за отчетный период с цветовой индикацией (зеленый индикатор –ключевое событие, мероприятие, результат, работы выполнены, красный индикатор – не выполнены);

- наименование ключевого события, мероприятия, результата, работы;

- плановая и фактическая дата наступления ключевого события, мероприятия, результата, работы;

- ответственный исполнитель;

- подтверждающий документ.

Указываются сведения, подтверждающие дату наступления ключевого события, мероприятия, результата, работы.

- комментарий.

Комментарий приводится в случае, если статус ключевого события, мероприятия, результата, работы отмечен красным индикатором. В комментарии должна содержаться информация с обоснованием причин отклонения плановой и фактической даты наступления ключевого события, мероприятия, результата, работы.

6.8.5. В разделе 3 «Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта» согласно Форме № 5 к Порядку, подлежит отражению информация об исполнении бюджетных ассигнований проекта в разрезе ее структурных элементов с указанием источников финансового обеспечения. Раздел 3 к настоящему Порядку формируется аналогично разделу 2 отчета о ходе реализации муниципальной программы.

6.9. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируются ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы (при наличии) по Форме № 6 к настоящему Порядку.

Отчеты формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода (включительно).

6.9.1. При оформлении титульного листа отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий указывается наименование соответствующего комплекса процессных мероприятий, отчетный период (за I квартал № года, за II квартал № года, за III квартал № года, за № год), ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы, участники (при наличии), связь с муниципальной программой.

6.9.3. В разделе 1 «Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий» Формы № 6 к настоящему Порядку подлежат отражению показатели, включенные в паспорт комплекса процессных мероприятий, при наличии таких показателей.

В случае отсутствия данных о фактическом значении показателя на конец отчетного периода, в графе проставляется значение «0».

По каждому показателю в соответствующих графах раздела приводится:

- статус фактического значения за отчетный период с цветовой индикацией (зеленый индикатор – показатель выполнен, красный индикатор – показатель не выполнен);

-  наименование показателя;

- единица измерения по ОКЕИ;

- плановое значение на конец отчетного года;

- фактическое значение на конец отчетного года;

- подтверждающий документ.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих значений показателя (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники статистической информации (при наличии).

- комментарий.

Комментарий заполняется при наличии отклонений фактического значения показателя за отчетный период относительно планового значения показателя на конец отчетного периода. В данном случае в комментарии приводятся обоснования таких отклонений.

6.9.4. В разделе 2 «Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий» подлежат отражению мероприятия (результата) и контрольные точки, включенные в паспорт комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

В контрольной точке указывается плановая и фактическая дата наступления контрольной точки.

По каждому показателю в соответствующих графах раздела приводится:

- уровень мероприятия, результата, контрольной точки;

-- статус фактического значения за отчетный период с цветовой индикацией (зеленый индикатор – показатель выполнен, красный индикатор – показатель не выполнен).

- наименование мероприятия, результата, контрольной точки;

- единицы измерения по ОКЕИ;

- плановое и фактическое значение на конец отчетного периода;

-  плановая и фактическая дата наступления контрольной точки

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

- ответственный исполнитель;

- подтверждающий документ;

В графе «Подтверждающий документ» указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и др.).

- комментарий.

Комментарий приводится в случае, если статус ключевого события, мероприятия, результата, работы отмечен красным индикатором. В комментарии должна содержаться информация с обоснованием причин отклонения плановой и фактической даты наступления ключевого события, мероприятия, результата, работы.

В графе «Комментарий» указываются обоснования наличия отклонений фактических на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонения фактической даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

6.9.5. Раздел 3 «Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий» Формы № 6 к настоящему Порядку, подлежит отражению информация об исполнении бюджетных ассигнований комплекса процессных мероприятий в разрезе ее структурных элементов с указанием источников финансового обеспечения. Раздел 3 к настоящему Порядку формируется аналогично разделу 2 отчета о ходе реализации муниципальной программы.

6.10. В состав квартального отчета включаются:

- отчет о ходе реализации муниципальной программы согласно Форме № 4 к настоящему Порядку;

- отчет о ходе реализации проекта согласно Форме № 5 к настоящему Порядку;

- отчет о ходе реализации комплексных процессных мероприятий согласно Формы № 6 к настоящему Порядку.

6.11. Состав сводного годового отчета содержит:

- сведения об оценке эффективности муниципальной программы, рассчитанные в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Порядку;

- сведения об оценке степени достижения показателей муниципальной программы, ее структурных элементов, рассчитанные в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Порядку;

- сведения об оценке степени исполнения запланированных бюджетных ассигнований на реализацию программы, ее структурных элементов, рассчитанные в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Порядку;

- сведения об оценке степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы, ее структурных элементов.

6.12. Муниципальная программа признается:

- эффективной – в случае включения по результатам оценки эффективности в категории «высокая степень эффективности» равным 1,0 или «степень выше среднего уровня эффективности» не менее 0,8 (Приложение № 7);

- недостаточно эффективной – в случае включения по результатам оценки эффективности в категорию «ниже среднего уровня» не менее 0,6 (Приложение № 7);

- неэффективной – в случае включения по результатам оценки эффективности «низкая степень» менее 0,6 (Приложение №7).

6.13. Ответственный исполнитель представляет годовой отчет вместе с пояснительной запиской, содержащей:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- непосредственные результаты реализации основных мероприятий в разрезе структурных элементов муниципальной программы;

- сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

- аналитическую информацию о причинах неисполнения мероприятий муниципальной программы, неосвоения средств, недостижения планируемых значений показателей, а также о принимаемых мерах по устранению причин, негативно влияющих на реализацию муниципальной программы;

- сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах указанных изменений;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

## Форма № 1 к Порядку разработки, реализации, мониторингу и оценки эффективности муниципальных программ Тымовского муниципального округа Сахалинской области», утвержденному постановлением администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области от 25.02.2025 № 17

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«_______________________________»

(наименование)

### Раздел 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- |
| Соисполнители |  |
| Участники (при наличии) |  |
| Период реализации | год начала - год окончания |
| Цели программы | Цель № 1: Цель № 2: |
| Направления (подпрограммы) (при необходимости) | Направление (подпрограмма) «Наименование» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы |  |
| Связь с национальными целями/государственной программой Сахалинской области |  |

Раздел 2. Показатели муниципальной программы

### «________________________________________________»

### (наименование)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение/год | Планируемое значение показателей по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N | N+1 | N+2 | … | год завершения действия программы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … | … | … |
| Цель № 1 муниципальной программы «________________________________________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. Структура муниципальной программы

«_____________________________________»

(наименование)

| № п/п | Задачи структурного элемента / отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление (подпрограмма) «___________________________________» (при наличии) (наименование) |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «______________________________________________________» (при наличии) (наименование) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: |  | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 1.1.1 | Задача № 1 |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача № … |  |  |  |
| 1.2. | Ведомственный проект «____________________________________» (при наличии) (наименование) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: |  | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 1.2.1 | Задача № 1 |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача № … |  |  |  |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «__________________________________________________________» (наименование) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: |  | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 1.3.1 | Задача № 1 |  |  |  |
| 1.3.2 | Задача № … |  |  |  |
| 1.4. | Отдельное мероприятие (при наличии) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию мероприятия |  | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 1.4.1 | Задача №1 |  |  |  |
| 1.4.2 | Задача № … |  |  |  |

# Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

# «_____________________________________________________»

# (наименование)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего по программе, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N+1 | N+2 | … | N+… (год завершения действия программы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | … |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «________________» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы

«________________________________________» в _______ году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец _______ года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель муниципальной программы: «___________________________________________________» (наименование цели) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель муниципальной программы: «___________________________________________________» (наименование цели) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |

## Форма № 2 к Порядку разработки, реализации, мониторингу и оценки эффективности муниципальных программ Тымовского муниципального округа Сахалинской области», утвержденному постановлением администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области от 25.02.2025 № 17

ПАСПОРТ

муниципального (стратегического, ведомственного) проекта

______________________________________________

наименование проекта

### Раздел 1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | (наименование) | Срок начала и окончания проекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта (руководитель ОМСУ, структурного подразделения ОМСУ) | (должность) |  |  |
| Связь с муниципальной программой |  |  |  |
| Стратегические цели и задачи, на решение которых направлен муниципальный проект |  |  |  |

Раздел 2. Показатели проекта

| № пп | Наименование показателя | Единицы измерения по ОКЕИ | Базовое значение/год | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N | N+1 | N+2 | … | год завершения действия программы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … | … | … |
| 1. | Цель № 1 проекта «_____________________________________________________» (наименование цели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  | да/нет |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель № 2 проекта «_____________________________________________________» (наименование цели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N | N+1 | … | N+n |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … | … | … | … |
| 1. | Задача № 1 проекта «___________________________________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (указываются мероприятия (результаты) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | (указываются наименования параметров характеристики) | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х | X | Х |
| 1.1.2. | (указываются наименования параметров характеристики) | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х | X | Х |
| 1.1.3. | Описательная часть характеристики мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | (указываются мероприятия (результаты) из иных структурных элементов государственных программ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | (указываются наименования параметров характеристики) | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | (указываются наименования параметров характеристики) | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Описательная часть характеристики мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | … |
| 1. | Задача № 1 проекта «___________________________________» (наименование задачи) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат), всего (наименование) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача № 2 проекта «___________________________________» (наименование задачи) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат), всего (наименование) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача № 1 «_____________________________________________________» (наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «…» (указывается мероприятие (результат) проекта) |  |  | (указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками) | (указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями) |  | Х | Х | Х |  |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «…» (указывается контрольная точка мероприятия (результата) | Х |  | (указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками) | (указываются номера контрольных точек, являющихся последователями) |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) иного структурного элемента муниципальной программы «...» (указывается при необходимости мероприятие (результат) из иного структурного элемента муниципальной программы, необходимый для достижения задачи) |  |  | (указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками) | (указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями) |  | Х | Х | Х |  |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка иного результата иного структурного элемента муниципальной программы «...» (указывается контрольная точка мероприятия (результата) из иного структурного элемента) | Х |  | (указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками) | (указываются номера контрольных точек, являющихся последователями) |  | Х | Х | Х | Х |  |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в _____________году (указывается год)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель № 1 муниципальной программы «_____________________________________________________» (наименование цели) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель № 1 муниципальной программы «_____________________________________________________ (наименование цели) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта

в ___________ году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения по проекту нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец _______ года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача № 1 «______________________________________________________» (наименование задачи) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «___________» (наименование) |  |  |  |  |  |
| 1.2 | … |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача № 2 «______________________________________________________» (наименование задачи) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «___________» (наименование) |  |  |  |  |  |
| 2.2. | … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

## Форма № 3 к Порядку разработки, реализации, мониторингу и оценки эффективности муниципальных программ Тымовского муниципального округа Сахалинской области», утвержденному постановлением администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области от 25.02.2025 № 17

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «_____________________________»

(наименование)

### Раздел 1. Общие положения

| ### Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий |  |
| --- | --- |
| ### Участники (при наличии) |  |
| ### Связь с муниципальной программой |  |

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «____________________________________»

(наименование)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение/ год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N | N+1 | … | год завершения действия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … | … | … |
| 1. | Задача № 1 комплекса процессных мероприятий «_____________________________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача № 2 комплекса процессных мероприятий «_____________________________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «_________________________________»

(наименование)

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение/ год | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N | N + 1 | ... | год завершения действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … | … |
| 1. Задача № 1 комплекса процессных мероприятий «_____________________________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «___________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача № 2 комплекса процессных мероприятий «_____________________________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «___________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «____________________________________»

(наименование)

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N+1 | … | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | … | … |
| Комплекс процессных мероприятий «____________________» (всего), в том числе: (наименование) |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «______________________» (всего), в том числе: (наименование) |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятие (результат) «______________________» (всего), в том числе: (наименование) |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий «______________________________________»

(наименование)

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, должность | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «_________________________________» (наименование) |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «__________________» (наименование) |  |  |  |
| 1.1. Контрольная точка |  |  |  |
| 1.2. Контрольная точка |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 2. Мероприятие (результат) «__________________» (наименование) |  |  |  |
| 2.1. Контрольная точка |  |  |  |
| 2.2. Контрольная точка |  |  |  |
| … |  |  |  |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в________ году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец _______ года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Задача № 1 комплекса процессных мероприятий «_________________________________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача№ 2 комплекса процессных мероприятий «__________________________________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |

## Форма № 4 к Порядку разработки, реализации, мониторингу и оценки эффективности муниципальных программ Тымовского муниципального округа Сахалинской области», утвержденному постановлением администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области от 25.02.2025 № 17

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «__________________________________________»

(наименование)

за _____________________

(период)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники (при наличии) |  |

Раздел 1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы «__________________________________________________»

(наименование)

| № п/п | Статус фактического значения за отчетный период | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель № 1 муниципальной программы «_____________________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель № 2 муниципальной программы «_____________________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы «____________________________________________»

(наименование)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения,% | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предусмотрено в паспорте муниципальной программы | сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.2*100 |  |
| Структурный элемент «______________________» (наименование) (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.2*100 |  |

Раздел 3. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы «__________________________________________________» (наименование)

Форма № 5 к Порядку разработки, реализации, мониторингу и оценки эффективности муниципальных программ Тымовского муниципального округа Сахалинской области», утвержденному постановлением администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области от 25.02.2025 № 17

ОТЧЕТ

о ходе реализации ____________________ проекта «________________________________________________»

(тип проекта)

(наименование проекта)

за _____________________

(период)

| Руководитель проекта (руководитель ОМСУ, структурного подразделения ОМСУ) |  |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой |  |

Раздел 1. Сведения о достижении показателей проекта «____________________________________________________»

(наименование проекта)

муниципальной программы «________________________________________________________»

(наименование)

| № п/п | Статус фактического значения за отчетный период | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель № 1 проекта «_______________________________________» (наименование цели) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель № 2 проекта «_______________________________________» (наименование цели) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Статус достижения результатов проекта «_________________________________________________»

(наименование)

| № п/п | Статус ключевого события, мероприятия, результата, работы | Наименование ключевого события, мероприятия, результата, работы | Плановая дата наступления ключевого события, выполнения мероприятия, результата. работы | Фактическая дата наступления ключевого события, выполнения мероприятия, результата. работы | Ответственный исполнитель, (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | № 1 проекта «___________________________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | ключевое событие, мероприятие, работа |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | № 2 проекта «___________________________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

проекта «____________________________________________»

(наименование проекта)

муниципальной программы «____________________________________________»

| Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения,% | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предусмотрено в паспорте муниципальной программы | сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| По проекту (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.2*100 |  |
| 1. Результат № 1 «__________________» (наименование) (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.2*100 |  |
| 2. … |  |  |  |  |  |  |

## Форма № 6 к Порядку разработки, реализации, мониторингу и оценки эффективности муниципальных программ Тымовского муниципального округа Сахалинской области», утвержденному постановлением администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области от 25.02.2025 № 17

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «______________________________________________»

(наименование)

муниципальной программы «_________________________________________________________»

(наименование)

за ______________________

(период)

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Участники (при необходимости) |  |
| Связь с муниципальной программой |  |

Раздел 1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий «______________________________________________»

(наименование)

муниципальной программы «________________________________________________________»

(наименование)

| № п/п | Статус фактического значения за отчетный период | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача № 1 комплекса процессных мероприятий «_____________________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача № 2 комплекса процессных мероприятий «_____________________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий «______________________________________»

(наименование)

муниципальной программы «_______________________________________________»

(наименование)

| № пп | Уровень мероприятия, результата | Статус мероприятия (результата)/контрольной точки | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача № 1 комплекса процессных мероприятий «_____________________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Мероприятие (результат) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Контрольная точка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача № 2 комплекса процессных мероприятий «_____________________________» (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Мероприятие (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Контрольная точка |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

комплекса процессных мероприятий «________________________________________________________»

(наименование)

муниципальной программы «____________________________________________»

| Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения,% | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предусмотрено в паспорте муниципальной программы | сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| По комплексу процессных мероприятий (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.2*100 |  |
| 1. Мероприятие (результат) № 1 «___________________________» (наименование) (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.3*100 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | гр.5=гр.4/гр.2*100 |  |
| 2. … |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 7 к Порядку разработки, реализации, мониторингу и оценки эффективности муниципальных программ Тымовского муниципального округа Сахалинской области», утвержденному постановлением администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области от 25.02.2025 № 17

МЕТОДИКА

расчета оценки эффективности и результативности

муниципальной программы

1. Методика расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – методика расчета) представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы, основанный на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Тымовского муниципального округа.

2. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее-расчет оценки эффективности) осуществляется в отношении самой муниципальной программы и ее структурных элементов.

3. Расчет оценки эффективности осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

4. Расчет оценки эффективности проводится ежегодно в срок до 1 марта (а также по итогам реализации за весь период) в целях определения результатов муниципальной программы и влияние их на социально-экономическое развитие Тымовского муниципального округа. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы используются для внесения предложений о необходимости внесения в нее изменений или необходимости прекращения реализации муниципальной программы.

5. Методика расчета учитывает необходимость проведения следующих оценок:

5.1. Оценка степени достижения показателей муниципальной программы, ее структурных элементов;

5.2. Оценка степени исполнения запланированных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, ее структурных элементов;

5.3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы, ее структурных элементов.

6. Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) достижение запланированных показателей (индикаторов), освоение бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, в установленные сроки.

7. Методика расчета оценки эффективности рассчитывается по следующим формулам:

7.1. Оценка степени достижения показателей муниципальной программы, ее структурных элементов:

ДПмп =  (Ф1/П1 + Ф2/П2 + … + Ф…/П…);

К

ДПсэ =  (Ф1/П1 + Ф2/П2 + … + Ф…/П…);

К

где:

ДПмп - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

ДПсэ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) структурных элементов муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, ее структурных элементов за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы, ее структурных элементов за отчетный период;

К - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы, ее структурных элементов.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).

В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) < 0, считается, что Ф / П (П / Ф) = 0.

В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) > 1, считается, что Ф / П (П / Ф) = 1.

Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100% и более, то ДП = 1.

При проведении оценки эффективности реализации программы, структурных элементов ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) (в диапазоне от 0 до 1), например:

ДПмп =  (Ф1/П1) + (Ф2/П2*0,8) + (Ф/П*0,7);

К

ДПсэ =  (Ф1/П1) +( Ф2/П2*0,8) + (Ф/П*0,7)

К

7.2. Оценка степени исполнения запланированных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, ее структурных элементов:

ОИ мп = Омп/Пмп;

ОИ сэ = Осэ/Псэ

где:

ОИмп - показатель исполнения запланированных бюджетных ассигнований муниципальной программы;

ОИсэ - показатель исполнения запланированных бюджетных ассигнований структурных элементов;

Омп - фактическое освоение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

Осэ - фактическое освоение бюджетных ассигнований на реализацию структурных элементов в отчетном периоде;

Пмп - бюджетные ассигнования, запланированные на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

Псэ - бюджетные ассигнования, запланированные на реализацию структурных элементов в отчетном периоде;

В случае когда ОИ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и показателей (индикаторов), то считается, что ОИ = 1.

В случае неосвоения средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых явились поступившие в бюджет в ноябре - декабре отчетного года средства областного бюджета, значение Пмп может быть уменьшено на сумму вышеуказанных неосвоенных средств. Обоснования внесения в подсчет П изменений отражаются ответственным исполнителем в пояснительной записке годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

7.3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы, ее структурных элементов.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы, ее структурных элементов рассчитывается:

ССмп = (ССНфакт + ССЗфакт)

2 х М

ССсэ = (ССНфакт + ССЗфакт)

2 х М

где:

ССмп - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССсэ - показатель своевременности реализации мероприятий структурных элементов муниципальной программы;

ССНфакт - количество мероприятий муниципальной программы, ее структурных элементов, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт - количество мероприятий муниципальной программы, ее структурных элементов, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы, ее структурных элементов.

В расчет принимаются:

- мероприятия муниципальной программы, ее структурных элементов, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы, ее структурных элементов;

- переходящие мероприятия муниципальной программы, ее структурных элементов (как финансируемые, так и без планового финансового обеспечения), реализуемые в текущем году в соответствии с детализированным планом-графиком.

8. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы (ОЭмп) осуществляется по формуле:

ОЭмп = 0,6 x ДПмп + 0,25 x ОИмп + 0,15 x ССмп,

где:

ОЭмп - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДПмп - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

ОИмп - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

ССмп - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

9. Муниципальная программа считается:

- эффективной при 0,8 ≤ ОЭмп ≤ 1,0;

- недостаточно эффективной при 0,6 ≤ ОЭмп ≤ 0,8;

- не эффективной при ОЭмп ≤ 0,6.