РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации Тымовского муниципального округа

Сахалинской области

| от 25 августа 2025 г. | № 322-р |
| --- | --- |

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 145-летия посёлка Тымовское

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления на высоком организационном уровне подготовки и празднования 145-летия посёлка Тымовское:

- Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию 145-летию посёлка Тымовское (прилагается).

2. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию
145-летия посёлка Тымовское (прилагается).

3. Управлению культуры и спорта Тымовского муниципального округа Сахалинской области (Ежовкина А.А.) обеспечить высокий организационный и художественный уровень мероприятий, посвященных празднованию 145-летия посёлка Тымовское.

4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России «Тымовский» (Долманов Д.Н.) и Отделению вневедомственной охраны по Тымовскому городскому округу – филиалу ФГКУ «ОВО ВНГ России по Сахалинской области» (Митронин Н.В) обеспечить безопасность дорожного движения, охрану общественного порядка в период проведения массовых мероприятий, в том числе в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 145-летия посёлка Тымовское.

5. Муниципальному казенному учреждению «Районная редакция «Тымовский вестник»» (Евграфова Т.М.) организовать публикации тематических материалов, посвященных празднованию 145-летия посёлка Тымовское.

6. Финансовому управлению администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области (Танцова Т.В.) обеспечить финансирование праздничных мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

7. Разместить настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании «Тымовский вестник» (доменное имя TYMNEWS.RU) и на официальном сайте администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэра Тымовского муниципального округа Сахалинской области Ткаченко А.К.

Мэр Тымовского муниципального округа                                    Ю.В. Болдов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области от 25 августа 2025 г. № 322-р |
| --- | --- |

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию 145-летия посёлка Тымовское

| Болдов Юрий Валентинович | - мэр Тымовского муниципального округа Сахалинской области, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Ткаченко Александр Константинович | - вице-мэр Тымовского муниципального округа Сахалинской области, заместитель председателя организационного комитета |
| Ежовкина Анна Александровна | - начальник управления культуры и спорта Тымовского муниципального округа Сахалинской области, заместитель председателя организационного комитета |
| Салтымакова Анна Андреевна | - специалист контрольно-организационного отдела администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области, секретарь организационного комитета |
| Члены оргкомитета: |  |
| Бежин Николай Павлович | - управляющий делами администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области; |
| Гончаров Дмитрий Александрович | - директор МКУ «Служба «Заказчик» Тымовского муниципального округа Сахалинской области |
| Демидов Егор Игоревич | - начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тымовского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Сахалинской области (по согласованию) |
| Евграфова Татьяна Михайловна | - главный редактор муниципального казенного учреждения «Районная редакция «Тымовский вестник» |
| Емельянов Сергей Вячеславович | - председатель Собрания Тымовского муниципального округа Сахалинской области (по согласованию); |
| Долманов Дмитрий Николаевич | - временно исполняющий обязанности начальника отдела ОМВД России «Тымовский» (по согласованию) |
| Кириченко Анна Георгиевна | - председатель комитета по управлению муниципальной собственностью Тымовского муниципального округа Сахалинской области; |
| Клишина Светлана Васильевна | - директор МУП «Жилищная коммунальная служба»; |
| Кучаева Наталья Михайловна | - начальник отдела экономики, торговли и сельского хозяйства администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области; |
| Митронин Николай Владиславович | - врио начальника Отделения вневедомственной охраны по Тымовскому городскому округу – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Сахалинской области»; |
| Ситникова Виталина Сергеевна | - начальник контрольно-организационного отдела администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области; |
| Тихонова Ольга Васильевна | - директор муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Тымовского муниципального округа Сахалинской области»; |
| Узбекова Алевтина Александровна | - исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области. |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области от 25 августа 2025 г. № 322-р |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных празднованию 145-летия посёлка Тымовское

| Мероприятие | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |
| Издание нормативно-правового акта и направление его в ОМВД России «Тымовский» и отделение вневедомственной охраны по Тымовскому городскому округу – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Сахалинской области»: - о перекрытии периметра центральной площади имени В.И. Ленина с 17:00 до 23:00 часов 06.09.2025 | до 03.09.2025 | Комитет по управлению муниципальной собственностью Тымовского муниципального округа Сахалинской области |
| Направление праздничных открыток почетным жителям пгт.Тымовское | до 05.09.2025 | Контрольно-организационный отдел администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области |
| Установка фанбарьеров на центральной площади имени В.И. Ленина | до 16:00 02.09.2025 | МУП «Жилищная коммунальная служба» |
| Организация работы торговых рядов | 06.09.2025 17:00-19:00 | Отдел экономики, торговли и сельского хозяйства администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области |
| Установка арочных металлодетекторов (2 шт.) на центральной площади имени В.И. Ленина для обеспечения пропускного режима на время проведения праздничных мероприятий | до 10:00 06.09.2025 | Управление культуры и спорта Тымовского муниципального округа Сахалинской области |
| Организация работы добровольной народной дружины «Виртус» на время проведения праздничных мероприятий | 06.09.2025 | Управляющий делами администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области |
| Выделение крупногабаритной техники для обеспечения перекрытия участков улиц (4 единицы) | 06.09.2025 | Комитет по управлению муниципальной собственностью Тымовского муниципального округа Сахалинской области |
| Приобретение сувенирной продукции | до 1.09.2025 | МКУ «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Тымовского муниципального округа Сахалинской области» |
| Организация взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению безопасности и общественного порядка в период проведения мероприятий | Весь период | Управляющий делами администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области |
| Уборка центральной площади имени В.И. Ленина | до 05.09.2025 | МУП «Жилищная коммунальная служба» |
| Покос травы на центральной площади имени В.И. Ленина | до 05.09.2025 | МУП «Жилищная коммунальная служба» |
| Информационное обеспечение основных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 145-летия посёлка Тымовское | до 5.09.2025 | МКУ «Районная редакция «Тымовский вестник», Управляющий делами администрации Тымовского муниципального округа Сахалинской области |
| 2. Культурно-массовые мероприятия |  |  |
| Организация работы тематических площадок на центральной площади имени В.И. Ленина | 06.09.2025 17:00-19:00 | Управление культуры и спорта Тымовского муниципального округа Сахалинской области |
| Организация праздничного концерта на центральной площади имени В.И. Ленина | 06.09.2025 18:00-23:00 | Администрация Тымовского муниципального округа Сахалинской области, Управление культуры и спорта Тымовского муниципального округа Сахалинской области |
| 3. Спортивно – массовые мероприятия |  |  |
| Праздничный турнир по мини-футболу среди мальчиков 2010-2012 г.р., посвященный празднованию 145-летия посёлка Тымовское | 06.09.2025 | Управление культуры и спорта Тымовского муниципального округа Сахалинской области |
| Праздничный турнир по мини-футболу среди мальчиков 2014-2016 г.р., посвященный празднованию 145-летия посёлка Тымовское | 06.09.2025 | Управление культуры и спорта Тымовского муниципального округа Сахалинской области |
| Физкультурно-спортивное мероприятие «Готов к труду и обороне» среди населения Тымовского муниципального округа Сахалинской области | 06.09.2025 | Управление культуры и спорта Тымовского муниципального округа Сахалинской области |
| Праздничный турнир по волейболу, посвященный празднованию 145-летия посёлка Тымовское | 06.09.2025 | Управление культуры и спорта Тымовского муниципального округа Сахалинской области |